## RELATORIO
*Atualizado até | 2013-08-30
Atividades Finalizadas
Acompanhamento das atividades | Agosto | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 11:13 | 2013-08-22 11:29 | 2013-08-26 10:11 | 2013-08-27 10:04 | 2013-08-28 14:28 | 2013-08-29 14:31 | 2013-08-30 09:32
Total | 140 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 11 | 4 | 14 | 6
Concluído | 95 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 9 | 5
Cancelado | 45 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1
IDA (Índice de Devolução da Atividade) | 32.14% | 0% | 44.44% | 50% | 100% | 0% | 0% | 60% | 33.33% | 20% | 100% | 12.5% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 66.67% | 16.67% | 45.45% | 25% | 35.71% | 16.67%
IDA X Mês | 6/2013 | 2013-08-01: 7/2013; 2013-08-02: 8/2013
Total | 80 | 2013-08-01: 47; 2013-08-02: 140
Concluído | 53 | 2013-08-01: 34; 2013-08-02: 95
Cancelado | 27 | 2013-08-01: 13; 2013-08-02: 45
IDA (Índice de Devolução da Atividade) | 33.75% | 2013-08-01: 27.66%; 2013-08-02: 32.14%
Atividades Pendentes | bar: 2013-08-01 to 2013-08-16
Acompanhamento das atividades | Agosto | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 11:13 | 2013-08-22 11:29 | 2013-08-26 10:11 | 2013-08-27 10:04 | 2013-08-28 14:28 | 2013-08-29 14:31 | 2013-08-30 09:32
Atividade Pendentes | 7.2143 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12
Atividade Pendentes Tramitação | 7.2143 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12
Dentro do Prazo (2 dias úteis) | 6.0714 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 14 | 8 | 10
Fora do prazo (2 dias úteis) | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2
SLA de Tramitação | 84.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 33.33% | 83.33% | 75% | 80% | 92.86% | 90.91% | 87.5% | 66.67% | 83.33%
Status de Atividades Pendentes em Tramitação | Agosto | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 11:13 | 2013-08-22 11:29 | 2013-08-26 10:11 | 2013-08-27 10:04 | 2013-08-28 14:28 | 2013-08-29 14:31 | 2013-08-30 09:32
Aberta | 4.5714 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8
Aprovado | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Iniciado | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3
Pendente | 0.64286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Acompanhamento das atividades | Agosto | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 11:13 | 2013-08-22 11:29 | 2013-08-26 10:11 | 2013-08-27 10:04 | 2013-08-28 14:28 | 2013-08-29 14:31 | 2013-08-30 09:32
Atividade Pendentes - Comercial - Reprovada | 0.071429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dentro do Prazo | 0.071429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fora do prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLA de Comercial | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pedidos - Tramitação
anomes_acao | 8/2013
IDP DIÁRIO - PEDIDOS FINALIZADOS
Soma de QTD_PEDIDOS
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Aprovado | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 17 | 13 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 13 | 2
Reprovado | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
Total Geral | 1 | 9 | 11 | 10 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1 | 19 | 23 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 13 | 2
IDP DIARIO | 0% | 11.11% | 54.55% | 0% | 100% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 43.48% | 0% | 11.11% | 66.67% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | - | - | - | - | -
HISTÓRICO IDP - PEDIDOS FINALIZADOS
Soma de QTD_PEDIDOS
| 6/2013 | 2013-08-06: 7/2013; 2013-08-07: 8/2013
Aprovado | 129 | 2013-08-06: 118; 2013-08-07: 123
GTN03 | 129 | 2013-08-06: 118; 2013-08-07: 49
WG*TI01 | 0 | 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 28
WG*TS04 | 0 | 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 24
Não Identificado | 0 | 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 22
Reprovado | 23 | 2013-08-06: 3; 2013-08-07: 27
GTN03 | 23 | 2013-08-06: 3; 2013-08-07: 8
WG*TI01 | 0 | 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 9
WG*TS04 | 0 | 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 2
Não Identificado | 0 | 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 8
Total Geral | 152 | 2013-08-06: 121; 2013-08-07: 150
% IDP | 6/2013 | 2013-08-06: 7/2013; 2013-08-07: 8/2013
GTN03 | 15.13% | 2013-08-06: 2.479%; 2013-08-07: 14.04%
WG*TI01 | 0% | 2013-08-06: 0%; 2013-08-07: 24.32%
WG*TS04 | 0% | 2013-08-06: 0%; 2013-08-07: 7.692%
Não Identificado | 0% | 2013-08-06: 0%; 2013-08-07: 26.67%
Consolidado | 15.13% | 2013-08-06: 2.479%; 2013-08-07: 18%
Esta forma representa um slicer. Os slicers podem ser usados, no mínimo, no Excel 2010. Caso a forma tenha sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou a pasta de trabalho tenha sido salva no Excel 2003 ou anterior, o slicer não poderá ser usado.
Esta forma representa um slicer. Os slicers podem ser usados, no mínimo, no Excel 2010. Caso a forma tenha sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou a pasta de trabalho tenha sido salva no Excel 2003 ou anterior, o slicer não poderá ser usado.
Relatório de Acompanhamento de Validação no Input

## BASE_PENDENTES
mês | 8/2013
Contagem de Número da atividade | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 11:13 | 2013-08-22 11:29 | 2013-08-26 10:11 | 2013-08-27 10:04 | 2013-08-28 14:28 | 2013-08-29 14:31 | 2013-08-30 09:32 | Total Geral
Pendente Comercial | [14 empty] | 1 | bar: 2013-08-08
DP | [14 empty] | 1 | bar: 2013-08-08
Pendente Tramitação | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12 | 101
DP | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 14 | 8 | 10 | 85
FP |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16
Total Geral | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12 | 102
Contagem de Número da atividade | 2013-08-06: Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | [42 empty] | Total Geral | time axis 2013-06-10 to 2013-08-30 09:32
Pendente Comercial | 2013-06-21: 2; 2013-06-24: 1; 2013-06-26: 1; 2013-06-27: 1; 2013-06-28: 1; 2013-07-22: 1; 2013-07-30: 1; 2013-08-08: 1 | 9
Reprovado | 2013-06-21: 2; 2013-06-24: 1; 2013-06-26: 1; 2013-06-27: 1; 2013-06-28: 1; 2013-07-22: 1; 2013-07-30: 1; 2013-08-08: 1 | 9
Pendente Tramitação | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12 | 218
Aberta |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 2 |  | 6 |  | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 101
Aprovado | 2013-06-10: 1; 2013-06-13: 2; 2013-06-18: 1; 2013-06-19: 1; 2013-06-20: 1; 2013-06-24: 3; 2013-06-26: 3; 2013-06-27: 1; 2013-07-01: 1; 2013-07-04: 1; 2013-08-06: 1; 2013-08-07: 1; 2013-08-21 11:13: 1; 2013-08-22 11:29: 1; 2013-08-26 10:11: 1; 2013-08-27 10:04: 1; 2013-08-28 14:28: 1 | 22
Iniciado | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 44
Pendente | 2013-06-26: 3; 2013-06-27: 3; 2013-06-28: 2; 2013-07-01: 2; 2013-07-02: 2; 2013-07-03: 3; 2013-07-04: 2; 2013-07-11: 3; 2013-07-12: 3; 2013-07-15: 3; 2013-07-16: 3; 2013-07-17: 4; 2013-07-18: 4; 2013-07-19: 3; 2013-07-22: 1; 2013-07-24: 1; 2013-08-15: 1; 2013-08-19: 1; 2013-08-20: 1; 2013-08-21 11:13: 1; 2013-08-22 11:29: 1; 2013-08-26 10:11: 1; 2013-08-28 14:28: 1; 2013-08-29 14:31: 1; 2013-08-30 09:32: 1 | 51
Total Geral | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12 | 227

## BASE_FINALIZADOS
Contagem de Número da atividade | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | [61 empty] | Total Geral | time axis 2013-06-04 to 2013-08-30 09:32
Cancelado | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 85
Concluído |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 |  | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 9 | 5 | 182
Total Geral | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 11 | 4 | 14 | 6 | 267
mês | 2013-06-04: 8/2013
Contagem de Número da atividade | 2013-06-04: Rótulos de Coluna; 2013-07-26: Contagem de Número da atividade; 2013-07-27: Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 11:13 | 2013-08-22 11:29 | 2013-08-26 10:11 | 2013-08-27 10:04 | 2013-08-28 14:28 | 2013-08-29 14:31 | 2013-08-30 09:32 | Total Geral | [7 empty] | Rótulos de Linha | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | Total Geral
GTN03 | [32 empty] | Cancelado | 27 | 13 | 45 | 85
Cancelado | 2013-08-02: 4; 2013-08-03: 1; 2013-08-04: 1; 2013-08-07: 3; 2013-08-09: 1; 2013-08-15: 2; 2013-08-22 11:29: 2; 2013-08-26 10:11: 1; 2013-08-27 10:04: 3 | 18 | [7 empty] | Concluído | 53 | 34 | 95 | 182
Concluído | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 2 |  | 5 | 1 | 35 | [7 empty] | Total Geral | 80 | 47 | 140 | 267
WG*TI01
Cancelado | 2013-08-03: 2; 2013-08-09: 1; 2013-08-12: 1; 2013-08-14: 3; 2013-08-15: 1; 2013-08-21 11:13: 3; 2013-08-26 10:11: 1; 2013-08-28 14:28: 1; 2013-08-29 14:31: 2 | 15
Concluído | 2013-08-08: 1; 2013-08-09: 2; 2013-08-13: 2; 2013-08-14: 1; 2013-08-15: 3; 2013-08-17: 1; 2013-08-19: 1; 2013-08-21 11:13: 2; 2013-08-22 11:29: 1; 2013-08-26 10:11: 6; 2013-08-27 10:04: 2; 2013-08-29 14:31: 1; 2013-08-30 09:32: 2 | 25 | [7 empty] | REFERENCIAS PARA O GRÁFICO
WG*TS04
Cancelado | 2013-08-13: 1; 2013-08-21 11:13: 2; 2013-08-26 10:11: 1; 2013-08-27 10:04: 1; 2013-08-29 14:31: 3; 2013-08-30 09:32: 1 | 9 | [7 empty] | Contagem de Número da atividade | Rótulos de Coluna
Concluído | 2013-08-02: 1; 2013-08-06: 1; 2013-08-09: 2; 2013-08-13: 4; 2013-08-14: 2; 2013-08-20: 1; 2013-08-21 11:13: 1; 2013-08-26 10:11: 3; 2013-08-27 10:04: 2; 2013-08-28 14:28: 2; 2013-08-29 14:31: 2; 2013-08-30 09:32: 2 | 23 | [7 empty] | Rótulos de Linha | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | Total Geral
Não Identificado | [32 empty] | GTN03 | 80 | 47 | 53 | 180 |  |  | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013
Cancelado | [24 empty] | 3 | [7 empty] | Cancelado | 27 | 13 | 18 | 58 |  | GTN03 | 33.75% | 27.66% | 33.96% | bar: 2013-08-03; 2013-08-08; 2013-08-27 10:04
Concluído | 2013-08-01: 1; 2013-08-02: 2; 2013-08-03: 2; 2013-08-05: 2; 2013-08-09: 1; 2013-08-14: 1; 2013-08-15: 1; 2013-08-28 14:28: 1; 2013-08-29 14:31: 1 | 12 | [7 empty] | Concluído | 53 | 34 | 35 | 122 |  | WG*TI01 | 0% | 0% | 37.5%
Total Geral | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 11 | 4 | 14 | 6 | 140 | [7 empty] | Não Identificado |  |  | 15 | 15 |  | WG*TS04 | 0% | 0% | 28.12%
[33 empty] | Cancelado |  |  | 3 | 3 |  | Não Identificado | 0% | 0% | 20%
[33 empty] | Concluído |  |  | 12 | 12 |  | Total Geral | 33.75% | 27.66% | 32.14%
[33 empty] | WG*TI01 |  |  | 40 | 40
[33 empty] | Cancelado |  |  | 15 | 15
[33 empty] | Concluído |  |  | 25 | 25
[33 empty] | WG*TS04 |  |  | 32 | 32
[33 empty] | Cancelado |  |  | 9 | 9
[33 empty] | Concluído |  |  | 23 | 23
[33 empty] | Total Geral | 80 | 47 | 140 | 267
[34 empty] | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013
[33 empty] | CANCELADO TOTAL | 27 | 13 | 45