## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ATIVIDADE | STATUS | PRAZO
INPUT PETRO | efetuando os ultimos ajustes nescessários | ATÉ 19/05/2015 | ok
VARIAVEL | realização variavel | ATÉ 21/05/2015 | ok
BANCO - NOVO CIP | modelagem do banco | ATÉ 29/05/2015 | ok
BOOK | indicadores operacionais | ATÉ 03/06/2015 | OK
CIP - COTAÇÂO | módulo - operador | ATÉ 10/06/2015 | em haver
FECHAMENTO | realização do fechamento | ATÉ 13/06/2015 | ok
CIP - COTAÇÂO | módulo - piloto | ATÉ 19/06/2015 | em haver
CIP - COTAÇÂO | módulo - supervisor | ATÉ 24/06/2015 | em andamento
CIP - COTAÇÂO | módulo - ADM | ATÉ 30/06/2015 | em haver
JURUDICO | módulo - operador | ATÉ 05/07/2015 | em haver
OBS.: TIRANDO AS MODIFICAÇÕES PONTUAIS QUE SÃO PEDIDAS DURANTE O DIA. SEJA EM RELATÓRIOS REFERENTE A ILHA DE INPUT.

## DOCUMENTAÇÃO NOVO CIP
filtro para baixar a base
cotação principal : | <>0
tipo: | Cotação
status: | Enviado ilha de input
Substatus: | Input
COLUNAS PARA TABELA | TIPO
id_cotacao | INT
Nome da cotação | VARCHAR
Nº da cotação | VARCHAR
Cotação Pai | VARCHAR
Cotação Principal | VARCHAR
Tipo | VARCHAR
Revisão | INT
Vencimento | DATE
Rep vendas | VARCHAR
Código Adabas | VARCHAR
Conta(CLIENTE) | VARCHAR
CPF/CNPJ | VARCHAR
UF | CHAR
Carteira | VARCHAR
Organização | VARCHAR
Nome do gestor | VARCHAR
Sobrenome do gestor | VARCHAR
Oportunidade | VARCHAR
Status | VARCHAR
Substatus | VARCHAR
Cond Pgto | VARCHAR
Número VPL/eForm | VARCHAR
Descrição | TEXT
Criado em | DATETIME
Criado por | VARCHAR
Alçada Manual | VARCHAR
Alçada Automática | VARCHAR
Prioridade | VARCHAR
Negociação | VARCHAR
Simulação | VARCHAR
Aprovador | VARCHAR
ANÁLISE = 1
INPUT = 2
REVRESÃO = 3
ANNALISE
id_analise
id_cotacao (Foring key)
status_cip
obs
INPUT
id_input
id_cotacao (Foring key)
status_cip
obs
REVERSÃO
id_input
id_cotacao (Foring key)
status_cip
obs
2 | quantificar
3 | distribuir
4 | fila

## BASE COTAÇÃO
Nome da cotação | Nº da cotação | Cotação Pai | Cotação Principal | Tipo | Revisão | Vencimento | Rep vendas | Código Adabas | Conta | CPF/CNPJ | UF | Carteira | Organização | Nome do gestor | Sobrenome do gestor | Oportunidade | Status | Substatus | Cond Pgto | Número VPL/eForm | Descrição | Criado em | Criado por | Alçada Manual | Alçada Automática | Prioridade | Negociação | Simulação | Aprovador
1-19JNKNAK | 1-19JNKNAK | 1-L3LT1BF | 1-L3LT1BF | Cotação | 1 | 5/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 2015-05-06 11:16 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-19JNKNHD | 1-19JNKNHD | 1-19JNKNAK | 1-L3LT1BF | Cotação | 1 | 5/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 6/5/2015 11:17:08 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-19JP9GP9 | 1-19JP9GP9 | 1-L3LT1BF | 1-L3LT1BF | Cotação | 1 | 5/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 6/5/2015 11:21:36 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-19NMNJDD | 1-19NMNJDD | 1-7EO6KNC | 1-7EO6KNC | Cotação | 1 | 10/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 11/5/2015 10:58:29 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-19OLK4JK | 1-19OLK4JK | 1-19OI37MA | 1-19OI37MA | Cotação | 1 | 11/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 12/5/2015 10:54:03 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-19T5Z0ON | 1-19T5Z0ON |  | 1-19T5Z0ON | Cotação | 1 | 14/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06352893000382 | SP | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | SULEIMAN |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 15/5/2015 17:22:29 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19T5Z0QV | 1-19T5Z0QV |  | 1-19T5Z0QV | Cotação | 1 | 14/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06352893000382 | SP | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | SULEIMAN |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 15/5/2015 17:26:52 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19TURL2H | 1-19TURL2H |  | 1-19TURL2H | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  | Erro ao executar o sub-processo 'VIVO Valida Campos Envio Quote Cliente e Conta Troca BO' na etapa 'Chama Valida Campos Cliente e Conta'.(SBL-BPR-00183) -- Necessário completar o cadastro da(s) contas: '0239702336' . Para identificar quais campos não for | 19/5/2015 09:05:18 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UC6DFP | 1-19UC6DFP |  | 1-19UC6DFP | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 18/5/2015 13:58:24 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UCQ9TU | 1-19UCQ9TU |  | 1-19UCQ9TU | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 18/5/2015 14:21:50 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UE0TYE | 1-19UE0TYE |  | 1-19UE0TYE | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 5x |  |  | 18/5/2015 14:37:30 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UE0U16 | 1-19UE0U16 |  | 1-19UE0U16 | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 18/5/2015 14:43:42 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UE0U3Z | 1-19UE0U3Z |  | 1-19UE0U3Z | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 18/5/2015 14:56:35 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UHQMUJ | 1-19UHQMUJ |  | 1-19UHQMUJ | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06352893000382 | SP | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | SULEIMAN |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 18/5/2015 16:12:45 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19UHQMXB | 1-19UHQMXB |  | 1-19UHQMXB | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06352893000382 | SP | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | SULEIMAN |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 18/5/2015 16:22:35 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19ULQHAZ | 1-19ULQHAZ |  | 1-19ULQHAZ | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06352893000382 | SP | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | SULEIMAN |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 18/5/2015 16:27:39 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19ULQHB5 | 1-19ULQHB5 |  | 1-19ULQHB5 | Cotação | 1 | 17/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06352893000382 | SP | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | SULEIMAN |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 18/5/2015 16:32:38 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VA948T | 1-19VA948T |  | 1-19VA948T | Cotação | 3 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 18:55:35 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VBJZPZ | 1-19VBJZPZ |  | 1-19VBJZPZ | Cotação | 4 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 18:58:37 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VCQ9WM | 1-19VCQ9WM |  | 1-19VCQ9WM | Cotação | 3 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 19/5/2015 18:59:24 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VIFMWP | 1-19VIFMWP |  | 1-19VIFMWP | Cotação | 3 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 18:56:47 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VL9SC4 | 1-19VL9SC4 |  | 1-19VL9SC4 | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 19:00:10 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VM1B0F | 1-19VM1B0F |  | 1-19VM1B0F | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 19:01:14 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VMJB5Z | 1-19VMJB5Z |  | 1-19VMJB5Z | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  | Erro ao executar o sub-processo 'VIVO Valida Enderecos Entrega Troca BO - Cotacao' na etapa 'Chama Valida Enderecos Entrega'.(SBL-BPR-00183) -- Existem Itens com clientes de entrega com endereços de entrega distintos. Para um cliente de entrega só é possí | 19/5/2015 19:02:41 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VN5LUQ | 1-19VN5LUQ |  | 1-19VN5LUQ | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 14:34:32 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VN5LXI | 1-19VN5LXI |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 24x |  |  | 19/5/2015 14:43:24 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VP18WJ | 1-19VP18WJ |  | 1-19VP18WJ | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 5x |  |  | 19/5/2015 19:05:06 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VPOXFF | 1-19VPOXFF |  | 1-19VPOXFF | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 19:01:52 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VRI29E | 1-19VRI29E |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 15:19:23 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VS6FM9 | 1-19VS6FM9 |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 15:23:45 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VS6FQ3 | 1-19VS6FQ3 |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 15:31:27 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VSTQ62 | 1-19VSTQ62 |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PB | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 15:34:44 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VTRJWB | 1-19VTRJWB |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | AL | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 15:46:16 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VTRKBY | 1-19VTRKBY |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 15:51:22 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VUC6F1 | 1-19VUC6F1 |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | A0015998 |  | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 2x |  |  | 19/5/2015 15:54:11 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VUHKBD | 1-19VUHKBD |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 2x |  |  | 19/5/2015 15:55:49 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VUJVEK | 1-19VUJVEK |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 3x |  |  | 19/5/2015 15:57:48 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VUJVET | 1-19VUJVET |  | 1-19VUJVET | Cotação | 3 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 19:03:27 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19VW3WKX | 1-19VW3WKX |  | 1-19VW3WKX | Cotação | 2 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | Todas as UF | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 19/5/2015 19:04:18 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19W3VGMC | 1-19W3VGMC |  | 1-19W3VGMC | Cotação | 3 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | 6x |  | Erro na Validação da Linha LINHA PORTIFOLIO ATUAL com campo Identificador 1-19W4JGG0. Erro ao invocar o serviço 'ServicoPosPagoPortType', método 'validarListaServicosPosPago' na etapa 'Web Service'.(SBL-BPR-00162) -- Erro de solicitação de HTTP durante 'S | 19/5/2015 18:57:44 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19W6V019 | 1-19W6V019 |  | 1-19W6V019 | Cotação | 1 | 18/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | BENJAMIM COM. E SERV DE CELULARES LTDA | 10961052000188 | ES | VPG - TOP | PyMEs | FABRICIO | BENJAMIM PINTO |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 19/5/2015 19:05:55 | A5125285 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19X9FQIP | 1-19X9FQIP |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 14:37:11 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19XB4DJZ | 1-19XB4DJZ |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 14:44:28 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19XB4DRU | 1-19XB4DRU |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 14:46:35 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19XBUNHW | 1-19XBUNHW |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | A0015998 |  | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 14:50:27 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19XC6JZS | 1-19XC6JZS |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 14:53:50 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19XE1DY1 | 1-19XE1DY1 |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 14:56:58 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19XEDEX2 | 1-19XEDEX2 |  | 1-19VN5LXI | Cotação | 1 | 19/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 20/5/2015 15:00:55 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19YROREP | 1-19YROREP |  | 1-19YROREP | Cotação | 1 | 20/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 21/5/2015 10:11:41 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19YRORH5 | 1-19YRORH5 |  | 1-19YROREP | Cotação | 1 | 20/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 21/5/2015 10:16:40 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19YRORQY | 1-19YRORQY |  | 1-19YROREP | Cotação | 1 | 20/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 21/5/2015 10:20:26 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-19YRORXZ | 1-19YRORXZ |  | 1-19YROREP | Cotação | 1 | 20/7/2015 | R336540 | MPJ03365409 | VR3 TELECOM LTDA ME | 17164714000138 | PE | VPG - TOP | PyMEs | RICARDO | CAVALCANTI BECHARA |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 21/5/2015 10:22:39 | A3025161 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE ILHA INPUT | 1-5PGE763 |  | 1-5PGE763 | Cotação | 1 | 19/2/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 20/1/2015 11:00:53 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-683N2SU | 1-683N2SU | 1-678AT3N | 1-678AT3N | Cotação | 1 | 13/3/2015 | R336540 | MPJ03365409 | CABLETECH CABOS LTDA | 00797490000107 | SP | VPG - MASSIVO | PyMEs | GUSTAVO | DE OLIVEIRA COSTA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 11/2/2015 15:24:04 | A5115817 | Gerente de Negócios |  | Média
TESTE GALA BRASIL 240215 COT1.1 | 1-6H1MLW1 |  | 1-6H1MLW1 | Cotação | 1 | 26/3/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 24/2/2015 10:35:51 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-6JEAQNX | 1-6JEAQNX | 1-5P0RAED | 1-5P0RAED | Cotação | 1 | 28/3/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 26/2/2015 08:53:34 | A5126089 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
teste projeto gala cintia | 1-6Q9BX11 |  | 1-6Q9BX11 | Cotação | 2 | 5/4/2015 | R345734 | 00001 | INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05276991000153 | SP | VPE - NACIONAL | PyMEs | Daniel | Kazuo Yoshino |  | Enviado ilha de input | Input | 3x |  |  | 6/3/2015 16:03:56 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Fixa
1-6QZ482N | 1-6QZ482N | 1-6QZ2VA4 | 1-6QZ2VA4 | Cotação | 1 | 7/4/2015 | R345734 | 00001 | DARLENE DAISCE DA SILVA MATERIAIS | 07895802000156 | SP | VPG - MASSIVO | PyMEs | DANGELO | DAILTON DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 8/3/2015 07:57:25 | A5112287 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-6RFFBQ1 | 1-6RFFBQ1 |  | 1-6RFFBQ1 | Cotação | 2 | 10/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 11/3/2015 09:51:02 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA BRASIL VAN2 | 1-6RL2VJZ |  | 1-6RL2VJZ | Cotação | 1 | 8/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 9/3/2015 15:38:05 | R340826 |  |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-6RW7QLR | 1-6RW7QLR | 1-6RL2VJZ | 1-6RL2VJZ | Cotação | 1 | 8/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 9/3/2015 18:10:13 | A0013691 |  |  | Gala Fase 1
TESTE GALA BRASIL VAN56 | 1-6RY4LI6 |  | 1-6RY4LI6 | Cotação | 1 | 8/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | TELEFONICA-BRASIL | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 9/3/2015 19:56:16 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA COT COMPLEMENTAR | 1-6TRCKQZ | 1-6TRCKHF | 1-6TRCKHF | Cotação | 1 | 10/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 11/3/2015 16:23:06 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-6W1IXHR | 1-6W1IXHR |  | 1-6W1IXHR | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R345734 | 00001 | INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05276991000153 | SP | VPE - NACIONAL | PyMEs | Daniel | Kazuo Yoshino |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 13/3/2015 14:52:17 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-6W29Q1D | 1-6W29Q1D | 1-6W1IXHR | 1-6W1IXHR | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R345734 | 00001 | INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05276991000153 | SP | VPE - NACIONAL | PyMEs | Daniel | Kazuo Yoshino |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 13/3/2015 15:00:51 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-6W29Q8B | 1-6W29Q8B | 1-6W1IXHR | 1-6W1IXHR | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R345734 | 00001 | INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05276991000153 | SP | VPE - NACIONAL | PyMEs | Daniel | Kazuo Yoshino |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 13/3/2015 15:01:22 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-6W2FA9P | 1-6W2FA9P | 1-6W1IXHR | 1-6W1IXHR | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R345734 | 00001 | INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05276991000153 | SP | VPE - NACIONAL | PyMEs | Daniel | Kazuo Yoshino |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 13/3/2015 15:01:44 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-6W2FAW7 | 1-6W2FAW7 | 1-6W1IXHR | 1-6W1IXHR | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R345734 | 00001 | INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05276991000153 | SP | VPE - NACIONAL | PyMEs | Daniel | Kazuo Yoshino |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 13/3/2015 15:05:00 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
TESTE GALA III | 1-6W6C91W |  | 1-6W6C91W | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | Todas as UF | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 13/3/2015 16:09:46 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Fixa
TESTE IIII | 1-6W6C9J7 |  | 1-6W6C9J7 | Cotação | 1 | 12/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | Todas as UF | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 13/3/2015 16:13:58 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Fixa
TESTE GALA 160315 COT 1 | 1-6XROHSY |  | 1-6XROHSY | Cotação | 1 | 15/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 16/3/2015 20:26:53 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA BRASIL 160315 COT 2 | 1-6XROHV7 |  | 1-6XROHV7 | Cotação | 1 | 15/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 16/3/2015 20:31:32 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA BRASIL 160315 COT 3 | 1-6XROHXF |  | 1-6XROHXF | Cotação | 1 | 15/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 16/3/2015 20:35:37 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA BRASIL 160315 COT 3 | 1-6XROHZN |  | 1-6XROHZN | Cotação | 1 | 15/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 6x |  |  | 16/3/2015 20:44:05 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-6Y47DUV | 1-6Y47DUV | 1-6WCM8W7 | 1-6WCM8W7 | Cotação | 1 | 15/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | Todas as UF | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 16/3/2015 18:50:41 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
TESTE GALA BRASIL FASE1 | 1-6Z9541E |  | 1-6Z9541E | Cotação | 3 | 26/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | Todas as UF | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 27/3/2015 12:12:10 | A5116063 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7E90ZTV | 1-7E90ZTV |  | 1-7E90ZTV | Cotação | 2 | 16/6/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 17/4/2015 14:38:37 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 1 | 1-7ECOB0N |  | 1-7ECOB0N | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | ATACADO | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 2x | XXXXX |  | 31/3/2015 17:01:41 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 2 | 1-7ECOB0T |  | 1-7ECOB0T | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 10x | XXXXXXX |  | 31/3/2015 17:06:48 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 3 | 1-7ECOB3L |  | 1-7ECOB3L | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 3x |  |  | 31/3/2015 17:10:59 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7EHUOYT | 1-7EHUOYT |  | 1-7EHUOYT | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 24x | 96502 |  | 31/3/2015 16:26:28 | E541769 | Diretor |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7EHUP2P | 1-7EHUP2P |  | 1-7EHUP2P | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 24x | 72808 |  | 31/3/2015 16:39:06 | E541769 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7EHUP9D | 1-7EHUP9D |  | 1-7EHUP9D | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 24x | 78626 |  | 31/3/2015 16:47:16 | E541769 | Diretor |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7EHUPBL | 1-7EHUPBL |  | 1-7EHUPBL | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 24x | 82939 |  | 31/3/2015 16:55:11 | E541769 | Diretor |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA VAN BRASIL 310315 1 | 1-7EIARQX |  | 1-7EIARQX | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 2x |  |  | 31/3/2015 16:30:48 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA BRASIL TOP B | 1-7EO6KIQ |  | 1-7EO6KIQ | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 2x |  |  | 31/3/2015 21:13:14 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
TESTE GALA BRASIL TOP D | 1-7EO6KL4 |  | 1-7EO6KL4 | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 5x |  |  | 31/3/2015 21:26:17 | R340826 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7EOFTQF | 1-7EOFTQF |  | 1-7EOFTQF | Cotação | 2 | 16/6/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 17/4/2015 14:53:50 | E541769 | Gerente de vendas |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 5 | 1-7EWRNP0 |  | 1-7EWRNP0 | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 31/3/2015 20:28:32 | R330658 | Gerente de vendas |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 6 | 1-7EWRNRA |  | 1-7EWRNRA | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 6x |  |  | 31/3/2015 20:31:16 | R330658 | Gerente de vendas |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 7 | 1-7EWRNTI |  | 1-7EWRNTI | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 3x |  |  | 31/3/2015 20:34:50 | R330658 | Gerente de vendas |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 8 | 1-7EWRNVR |  | 1-7EWRNVR | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 31/3/2015 20:37:20 | R330658 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 9 | 1-7EWRNYF |  | 1-7EWRNYF | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 4x |  |  | 31/3/2015 20:40:22 | R330658 | Gerente de vendas |  | Gala Fase 1 | Móvel
Teste Projeto Gala Brasil TOP SP 10 | 1-7EWRO0N |  | 1-7EWRO0N | Cotação | 1 | 30/4/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | 3x |  |  | 31/3/2015 20:46:45 | R330658 | Gerente de vendas |  | Gala Fase 1 | Móvel
1-7FC2H2B | 1-7FC2H2B | 1-7EO6KGH | 1-7EO6KGH | Cotação | 1 | 1/5/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 1/4/2015 10:54:15 | A6207405 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-7I5GLQL | 1-7I5GLQL | 1-7EO6KNC | 1-7EO6KNC | Cotação | 1 | 6/5/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 6/4/2015 12:14:01 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-7LHWYO3 | 1-7LHWYO3 | 1-7E90ZTV | 1-7E90ZTV | Cotação | 1 | 9/5/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | SP | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 9/4/2015 09:07:54 | A5117882 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-7LY0E7N | 1-7LY0E7N | 1-7EOFTQF | 1-7EOFTQF | Cotação | 1 | 9/5/2015 | R336540 | MPJ03365409 | IMAGE STUDIO LTDA | 03342638000107 | RJ | VPG - TOP | PyMEs | fernando | soares |  | Enviado ilha de input | Input | Parcela única |  |  | 9/4/2015 14:46:08 | A5117882 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
1-L2A046Z | 1-L2A046Z | 1-7EO6KNC | 1-7EO6KNC | Cotação | 1 | 13/6/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | SP | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input |  |  |  | 14/4/2015 14:25:22 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1
TESTE GALA ANEXO | 1-L3LT1BF |  | 1-L3LT1BF | Cotação | 1 | 13/6/2015 | R336540 | MPJ03365409 | ALLFOOD IMPORTACAO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 01132613000145 | RS | VPG - TOP | PyMEs | EDUARDO ALBERTO | DA SILVA |  | Enviado ilha de input | Input | 10x |  |  | 14/4/2015 15:19:22 | R337080 | Gerente de Negócios |  | Gala Fase 1 | Móvel